УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственного учреждения

образования «Средняя школа № 4

г. Жодино»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Филипович

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Календарный план инновационной деятельности**

**в 2019/2020 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Проблемно-ориентированный анализ образовательного процесса с целью выяснения уровня цифровой грамотности | до 15.02. 2019 | Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
| 2 | Разработка инновационного проекта по выявленной проблеме и его согласование на всех уровнях | до 05.03. 2019 | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
| 3 | Создание инновационной команды по организационной и методической поддержке проекта | до 27.05. 2019 | Филипович Н.Н. |
| 4 | Информирование коллектива об инновационном проекте «Внедрение модели формирования цифровых компетенций участников образовательного процесса», его целях и содержании, о роли и ответственности каждого члена коллектива за его результаты | до 28.08. 2019 | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
| 5 | Изучение нормативной правовой документации по инновационной работе (инструкция, приказы, положения, методические рекомендации) | до 01.09. 2019 | Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
| 6 | Совещание при директоре «Определение функциональных обязанностей всех участников инновационной деятельности» | до 01.09. 2019 | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
| 7 | Составление программы психолого-педагогического сопровождения реализации инновационного проекта | до 06.09. 2019 | Мозоль Н.В.  Русакова Д.А. |
| 8 | Корректировка методической сети с учётом направления инновационной деятельности | до 01.09. 2019 | Танина С.Б. |
| 9 | Собеседование с педагогами с целью определения тем по самообразованию | до 10.09. 2019 | Танина С.Б..  руководители МО |
| 10 | Инструктивно-методическое совещание с членами инновационной группы «Ведение дневника педагога-инноватора – условие успешной организации инновационной деятельности педагога» | до 12.09.  2019 | Танина С.Б. |
| 11 | Родительские собрания «Особенности образовательного процесса в 2019/2020 учебном году» (информирование законных представителей учащихся о сути инновационного проекта «Внедрение модели формирования цифровых компетенций участников образовательного процесса») | до 23.09.  2019 | Евсеева О.Н.  Танина С.Б.  классные руководители |
| 12 | Проведение комплекса диагностических процедур для определения актуального уровня цифровой грамотности, мотивации к инновационной деятельности педагогов, готовности к интеграции цифрового компонента в образовательный процесс | до 25.09. 2019  до 23.05. 2020 | Танина С.Б.  Мозоль Н.В. |
| 13 | Проведение установочного семинара с целью ознакомления педагогов с моделью формирования цифровых компетенций участников образовательного процесса | до 30.09.  2019 года | Танина С.Б.  Хотько И.В. |
| 14 | Семинар-практикум с участниками проекта по теме: «Информационное образовательное пространство школы: реалии и перспективы» | до 25.10.  2019 | Танина С.Б. |
| 15 | Практикумы для обучающихся разных возрастных групп по цифровой грамотности | 05, 12,  19, 26.  10.2019 | Танина С.Б.  Хотько И.В. |
| 16 | Постоянно действующий семинар-практикум «Цифровые технологии в образовательном процессе»:  - Информационно-инфраструкторное обеспечение учебной деятельности  - Информационно-образовательная среда управленческой деятельности, педагога и учащегося  - Проектирование урока в электронной образовательной среде  - Электронное портфолио педагога как площадка обмена опытом по использованию ИКТ | до 25.11. 2019  до 24.01.  2020  до 27.03.  2020  до 22.05.  2020 | Танина С.Б. |
| 17 | Методическое объединение классных руководителей «Небезопасный интернет» | 05.11.  2019 | Евсеева О.Н. |
| 18 | Практикумы для законных представителей обучающихся по цифровой грамотности | 09, 16, 23, 30.11.2019 | Евсеева О.Н. |
| 19 | Конкурс для учащихся «Цифровая грамотность – это компетенция будущего» | до 14.12.  2019 | Евсеева О.Н.. |
| 20 | Разработка программы повышения квалификации педагогов в учреждениях ПК и на рабочем месте | до 14.12.  2019 | Танина С.Б. |
| 21 | Методическое объединение классных руководителей «Знание и использование интернет-услуг для работы и жизни» | 10.01.  2020 | Евсеева О.Н. |
| 22 | Неделя безопасного использования Интернета (05.02- Международный День безопасного интернета) | 03-08.02. 2020 | Танина С.Б. |
| 23 | Заседание постоянно действующего родительского клуба в рамках реализации проекта | до 14.03.  2020 | Евсеева О.Н.  Макаревич И.А. |
| 24 | Творческая декада «Урок с компьютерной поддержкой» | 02-15.04.  2020 | Танина С.Б. |
| 25 | Составление отчетов по инновационной деятельности. | до 20.05. 2020 | Танина С.Б. |
| 26 | Заседание методического совета школы «Анализ предварительных итогов инновационной деятельности, определение перспектив дальнейшего развития» | 26.05.  2020 | Филипович Н.Н. |
| 27 | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Танина С.Б. |
| 28 | Проведение школьных презентаций, конференций, круглых столов, дебатов, олимпиад и творческих конкурсов в рамках проекта | с 02.09.2019 по 29.05.2020 | Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
| 29 | Участие в городских, областных, республиканских конкурсах, направленных на развитие цифровой грамотности | с 02.09.2019 по 29.05.2020 | Танина С.Б.  Хотько И.В. |
| 30 | Создание методического комплекса инноватики: перспективные планы, методические разработки учебных и факультативных занятий, классных часов | с 02.09.2019 по 29.05.2020 | Танина С.Б.  Хотько И.В. |
| 31 | Инструктивно-методические совещания, рефлексивные планёрки, индивидуальные консультации участников проекта | с 02.09.2019 по 29.05.2020 | Танина С.Б. |
| 32 | Организация информационной кампании с вовлечением и использованием СМИ | с 02.09.2019 по 29.05.2020 | Танина С.Б.  Хотько И.В.  Хан И.М. |
| 33 | Создание банка методических рекомендаций | с 02.09.2019 по 29.05.2020 | Танина С.Б. |

Координатор проекта,

заместитель директора

по учебной работе С.Б.Танина