УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного учреждения образования

«Средняя школа № 4 г. Жодино»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Филипович

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Календарный план инновационной деятельности**

**в 2021/2022 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
|  | Педагогический совет «Анализ работы учреждения образования в 2020/2021 учебном году. Особенности организации образовательного процесса, обусловленные реализацией инновационного проекта в 2021/2022 учебном году» | Август  2021 г. | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
|  | Корректировка методической сети с учётом направления инновационной деятельности | Август  2021 г. | Танина С.Б. |
|  | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в учреждении образования в 2021/2022 учебном году» (состав творческой группы, функциональные обязанности) | Август  2021 г. | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
|  | Разработка диагностического инструментария | Август  2021 г. | Танина С.Б. |
|  | Организация работы творческой группы участников инновационного проекта | Август 2021 г. | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
|  | Инструктивно-методическое совещание по актуализации и изучению нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность, материалов сайта АПО (раздел «Сопровождение инновационной деятельности в учреждениях образования») | Сентябрь  2021 г. | Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
|  | Составление индивидуальных планов работы педагогов-инноваторов | Сентябрь  2021 г. | Танина С.Б. |
|  | Мониторинг состояния материально-технической и программно-методической базы учреждения образования | Сентябрь 2021 г. | Филипович Н.Н. |
|  | Проведение комплекса диагностических процедур для определения актуального уровня цифровой грамотности участников образовательного процесса (3-й цикл) | Сентябрь 2021 г. | Танина С.Б. Головач П.Н. |
|  | Составление программы психолого-педагогического сопровождения реализации инновационного проекта | до 06.09. 2021 | Русакова Д.А. |
|  | Организация работы по выбору направлений самообразования учителей  в рамках проекта | до 10.09. 2021 | Танина С.Б.,  руководители УМФ |
|  | Заседание методсовета школы «Основные направления методической службы учреждения в сопровождении инновационной деятельности педагогов  в 2021/2022 учебном году» | Сентябрь  2021 г. | Филипович Н.Н.  Танина С.Б. |
|  | Организация индивидуальных консультаций для участников инновационного проекта | В течение года | Танина С.Б. |
|  | Семинар-практикум совместно с педагогами-инноваторами учреждений образования, реализующих инновационный проект | Октябрь-ноябрь 2021 г. | Консультанты проекта |
|  | Информационно-разъяснительное родительское собрание в 1-11-х классах «Воспитание поколения, готового к цифровой экономике: роль родителей» | Октябрь 2021 г. | Евсеева О.Н.,  Танина С.Б., классные руководители |
|  | Организация творческих предметных декад в рамках реализации инновационного проекта | В течение года | Танина С.Б., руководители УМФ |
|  | Семинар-практикум с участниками проекта по теме: «Информационное образовательное пространство школы: реалии и перспективы» | Октябрь 2021 г. | Танина С.Б. |
|  | Практикумы для обучающихся разных возрастных групп «Кибербезопасность и цифровая грамотность школьника» | Октябрь 2021 г. | Танина С.Б.  Хотько И.В. |
|  | Сотрудничество с консультантами проекта | в теч. года | Танина С.Б. |
|  | Постоянно действующий семинар-практикум «Цифровые технологии в образовательном процессе» | 1 раз в два месяца | Танина С.Б. |
|  | Организация участия школьников  в Международном онлайн-конкурсе  по информатике и вычислительной логике «Бобёр» | Ноябрь 2021 г. | Хан И.М.  Головач П.Н. |
|  | Учебно-методическое формирование классных руководителей «Цифровая грамотность для экономики будущего» | Ноябрь 2021 г. | Евсеева О.Н., руководитель УМФ |
|  | Практикумы для законных представителей обучающихся по цифровой грамотности | Декабрь 2021 г. | Евсеева О.Н. |
|  | Конкурс для учащихся «Цифровая грамотность – это компетенция будущего» | Декабрь 2021 г. | Евсеева О.Н. |
|  | Разработка программы повышения квалификации педагогов в учреждениях ПК и на рабочем месте | Декабрь 2021 г. | Танина С.Б. |
|  | Повышение квалификации участников инновационного проекта (АПО, ИРО) | В течение года | Танина С.Б. |
|  | Самообразование по темам педагогических исследований | В течение года | Педагоги-инноваторы |
|  | Заседание творческой группы «ЦИФРА» | 1 раз в четверть | Танина С.Б. |
|  | Проверка ведения дневников участниками инновационного проекта | Декабрь 2021 г.,  март  2022 г. | Танина С.Б. |
|  | Организация участия учащихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях | В течение года | Евсеева О.Н.  Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
|  | Заседание методсовета учреждения образования «О ходе реализации инновационного проекта» | Январь 2022 г., май 2022 | Филипович Н.Н. Танина С.Б. |
|  | Проведение акции «Неделя цифровых навыков» | Январь 2022 г. | Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
|  | Участие участников инновационного проекта в семинарах, мастер-классах, конференциях | В течение года | Педагоги-инноваторы |
|  | Неделя безопасного использования Интернета (05.02- Международный День безопасного интернета) | 31.01-05.02.2022 | Танина С.Б.  Евсеева О.Н. |
|  | Творческая декада «Урок с компьютерной поддержкой» | Февраль 2022 г. | Танина С.Б. |
|  | Заседание постоянно действующего родительского клуба в рамках реализации проекта | Март  2022 г. | Евсеева О.Н.  Макаревич И.А. |
|  | Общешкольная акция «Цифровой диктант» | Март 2022г. | Танина С.Б.  Головач П.Н. |
|  | Организация участия учителей в Областном конкурсе «Педагогическая IТ-мозаика» | Март – апрель 2022 г. | Танина С.Б. |
|  | Заседание методического совета школы «Анализ итогов инновационной деятельности, определение перспектив дальнейшего развития» | 29.04.  2022 | Филипович Н.Н. |
|  | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Танина С.Б. |
|  | Проведение школьных презентаций, конференций, круглых столов, дебатов, олимпиад и творческих конкурсов  в рамках проекта | В течение года | Танина С.Б.  Хан И.М.  Хотько И.В. |
|  | Участие в городских, областных, республиканских конкурсах, направленных на развитие цифровой грамотности | В течение года | Танина С.Б.  Хотько И.В. |
|  | Пополнение методического комплекса инноватики: перспективные планы, методические разработки учебных и факультативных занятий, классных часов | В течение года | Танина С.Б.  Хотько И.В.  Евсеева О.Н. |
|  | Инструктивно-методические совещания, рефлексивные планёрки, индивидуальные консультации участников проекта | В течение года | Танина С.Б. |
|  | Пополнение банка методических рекомендаций | В течение года | Танина С.Б. |
|  | Ведение рубрики «Инновационная деятельность» на официальном сайте школы | В течение года | Танина С.Б. |
|  | Публикации методических материалов в СМИ | в течение года | Педагоги-инноваторы |
|  | Подготовка отчетов о выполнении индивидуальных планов работы участниками инновационного проекта | Май  2022 г. | Педагоги-инноваторы |
|  | Подготовка аналитической информации о результатах реализации инновационного проекта в 2021/2022 учебном году | До мая 2022 г. | Танина С.Б. |

Координатор проекта,

заместитель директора

по учебной работе С.Б.Танина